Bài 01:

1. Thông tin User Story

“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể quản lý và theo dõi tiến độ.”

2. Phương pháp ước lượng áp dụng

- Sử dụng Story Points theo quy tắc Fibonacci:

1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 …

3. Mức ước lượng

→ 8 Story Points

4. Lý do lựa chọn 8 Story Points

Mặc dù đây là một tính năng phổ biến nhưng có mức độ phức tạp cao hơn mức trung bình do phải xử lý nhiều bước:

(1) Thiết kế giao diện người dùng (UI Form):

- Các trường: tiêu đề, mô tả, hạn hoàn thành, mức ưu tiên,...

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào (validate).

- Hiển thị thông báo lỗi hợp lý.

(2) Xử lý phía Client (Frontend):

- Thu thập dữ liệu từ form.

- Gửi request lên server.

- Nhận và hiển thị kết quả (thành công/thất bại).

- Xử lý lỗi kết nối, lỗi dữ liệu trả về,…

(3) Xử lý phía Server (Backend – nếu có):

- API POST tạo công việc.

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào.

- Lưu vào cơ sở dữ liệu.

- Trả thông điệp phản hồi phù hợp.

(4) Cập nhật giao diện sau khi tạo mới:

- Reload danh sách công việc.

- Đồng bộ dữ liệu nếu hệ thống có real-time/WebSocket.

(5) Viết kiểm thử:

- Unit test.

- Integration test.

- Kiểm thử giao diện cơ bản.

5. Kết luận

- Tính năng không quá khó nhưng cần phối hợp nhiều bước và thành phần.

- Phức tạp hơn mức trung bình nên phù hợp với mức 8 Story Points theo thang Fibonacci.

Bài 02:

- Thông tin User Story
	“Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng trực tuyến để hoàn tất quá trình 	mua hàng.”

II Phương pháp ước lượng áp dụng

Sử dụng Story Points theo quy tắc Fibonacci:
	1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 …

III. Mức ước lượng: 13 Story Points

IV. Lý do lựa chọn 13 Story Points
Tính năng “Thanh toán đơn hàng” là một trong những chức năng có độ phức tạp lớn vì liên quan đến nhiều bước xử lý nghiệp vụ quan trọng và có rủi ro cao:

- Xử lý giỏ hàng và tính toán giá trị đơn hàng
- Tổng tiền hàng
- Phí vận chuyển
- Thuế (nếu có)
- Mã giảm giá hoặc khuyến mãi phải tính toán chính xác và đồng bộ.

- Thu thập thông tin thanh toán
- Thông tin người nhận
- Địa chỉ giao hàng
- Phương thức thanh toán (thẻ, ví, COD,…)
- Thông tin bảo mật cần validate chính xác và kiểm soát lỗi người dùng.

- Tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba (payment gateway)
- Kết nối API thanh toán
- Mã hóa và bảo mật dữ liệu
- Kiểm soát lỗi trong quá trình thanh toán (timeout, từ chối thẻ, thiếu số dư,…),dlà phần phức tạp và tốn effort nhất.

- Cập nhật trạng thái đơn hàng sau thanh toán
- Thành công : tạo đơn hàng và lưu DB
- Thất bại : hiển thị thông báo lỗi và không tạo đơn
- Ghi log để truy vết

5. Xử lý giao diện và trải nghiệm người dùng
- Loading trong quá trình thanh toán
- Hiển thị lỗi rõ ràng và chi tiết
- Trang xác nhận thanh toán (order confirmation page)

6. Viết test đầy đủ
- Unit test
- Integration test
- Có thể cần test mô phỏng cổng thanh toán (mock), kiểm thử phức tạp hơn các tính năng bình thường.

Kết luận : 
Đây là một chức năng quan trọng, nhiều bước, liên quan dữ liệu nhạy cảm và cần độ chính xác cao. Vì vậy mức 13 Story Points là hợp lý theo thang Fibonacci.

Bài 03:

1. User Story

“Là người dùng, tôi muốn thêm/sửa/xóa sản phẩm trong giỏ hàng để chuẩn bị cho việc thanh toán trong cùng một đơn hàng.”

2. Thành viên tham gia

- PO (Product Owner)

- Dev A (Frontend)

- Dev B (Backend)

- Dev C (Fullstack)

- QA (Quality Assurance)

3. Lượt chọn bài

Mỗi người chọn 1 lá bài từ dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100.

- PO: 5

- Dev A: 8

- Dev B: 13

- Dev C: 8

- QA: 5

4. Mở bài

- PO : 5

- Dev A : 8

- Dev B : 13

- Dev C : 8

- QA : 5

5. Thảo luận về sự khác biệt

- Quan sát: Có dải điểm từ 5 - 13 (chủ yếu 5 và 8, một phiếu 13).

- Lý do cho điểm thấp hơn (5):

• PO/QA coi tính năng cơ bản: thêm/xóa/sửa số lượng + lưu session/localStorage không quá phức tạp.

• Không tính tới tích hợp coupon/phí vận chuyển/phức tạp về đồng bộ đa thiết bị.

- Lý do cho điểm trung bình (8):

• Frontend cần xử lý UI/UX: mini-cart, cập nhật số lượng realtime, validate, loading, thông báo.

• Cần API cho cart (CRUD), đồng bộ cho user đăng nhập vs guest.

- Lý do cho điểm cao (13):

• Backend nhắc đến: lưu giỏ hàng cho user đăng nhập + merge khi login (session => user), xử lý giá (discounts), edge-case concurrency, performance khi nhiều session.

• Quan ngại test case nhiều, rủi ro về đồng bộ dữ liệu.

6. Đi đến sự đồng thuận

- Sau thảo luận ngắn (nêu rõ scope): nếu user story chỉ bao gồm chức năng cơ bản (thêm/xóa/sửa, hiển thị giỏ, lưu tạm bằng session/localStorage, API đơn giản) , nhóm đồng thuận 8 Story Points.

- Nếu scope mở rộng gồm merge cart khi login, coupon, phí vận chuyển, multi-device sync nên tăng lên 13 SP và tách thành các story phụ.

7. Kết luận ước lượng

- Đồng thuận cuối cùng: 8 Story Points(với scope: cơ bản + lưu server cho user đăng nhập, merge đơn giản; không gồm tích hợp coupon/phí vận chuyển/heavy-analytics).

- Nếu PO muốn mở rộng tính năng (coupon, shipping rules, nhiều loại thuế, multi-currency, optimize performance) → đề xuất tạo stories phụ và ước lượng thêm (13+).

8. Phân tích chi tiết & lý do chọn 8 SP

- Frontend:

• Form/mini-cart hiển thị (thêm/sửa/xóa/số lượng).

• Validate số lượng, UI loading, toast thông báo.

• Tương tác realtime (AJAX) — tốn effort.

- Backend:

• API CRUD cho cart.

• Lưu tạm cho guest (session/id) và lưu cho user khi đăng nhập.

• Merge basic khi user login (nếu có cart ở cả 2 nơi).

- Đồng bộ & UX:

• Cập nhật danh sách sản phẩm ngay sau thao tác.

• Trường hợp đồng thời (2 tab) xử lý đơn giản (latest wins).

- Test:

• Unit tests cho logic, integration tests cho API, UI test cho flow chính.

- Rủi ro:

• Merge cart edge-cases, concurrency khi nhiều request, khác biệt client/server price calculation.

- Vì có nhiều phần frontend + backend + test + xử lý merge, nhưng không bao gồm tính toán thuế/phí/coupon phức tạp, nằm ở mức hơi phức tạp, 8 SP phù hợp.

Bài 04:

1. User Story

“Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản và thực hiện giao dịch an toàn.”

2. Phương pháp ước lượng

- Planning Poker với dãy Story Points Fibonacci:

1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 40 – 100

3. Thành viên tham gia

- PO (Product Owner)

- Dev A (Frontend)

- Dev B (Backend)

- Dev C (Security/DevOps)

- QA (Tester)

4. Lượt chọn (chọn lá bài bí mật, sau đó lật)

- PO : 5

- Dev A : 8

- Dev B : 13

- Dev C : 13

- QA : 8

5. Mở bài

- PO: 5

- Dev A: 8

- Dev B: 13

- Dev C: 13

- QA: 8

6. Thảo luận về khác biệt

- Quan sát: Phổ điểm rơi vào 5–13; PO thấp nhất (5), hai dev/security cao nhất (13).

- Lý do PO (5):

• PO xem scope cơ bản: form username/password + xác thực cơ bản + session/token đánh giá tầm thường.

• Không tính OTP/2FA hay tích hợp IAM.

- Lý do Dev A / QA (8):

• Phần UI cần UX rõ ràng: hiển thị lỗi, accessibility, debounce submit, prevent double-submit.

• Cần validate phía client và xử lý hiển thị trạng thái (loading, error).

• Test cases nhiều hơn mức rất nhỏ.

- Lý do Dev B / Dev C (13):

• Hệ thống ngân hàng đòi hỏi bảo mật cao: password hashing chuẩn, SSL/TLS, CSRF protection, rate-limiting, account lockout, logging/auditing.

• Có khả năng cần tích hợp 2FA/OTP hoặc IAM (nếu scope mở rộng).

• Môi trường deploy/config bảo mật (secrets, key rotation) và test security là effort lớn.

7. Đồng thuận phạm vi sau thảo luận

- Nhóm thống nhất scope cho story này gồm:

• UI đăng nhập (username/email + password) với thông báo lỗi rõ ràng.

• Validate client & server.

• Xác thực server-side, trả JWT/session cookie.

• Hash mật khẩu theo best practice, basic logging audit.

• Lock account tạm thời sau N lần sai.

- Không bao gồm: 2FA/OTP, sinh trắc học, SSO/IAM tích hợp phức tạp, captcha nâng cao - những thứ này sẽ là story riêng nếu cần.

- Với scope trên, nhóm đi đến quyết định final.

8. Kết luận ước lượng

→ 13 Story Points (đồng thuận cuối cùng)

Bài 05:

- Product Backlog và Ước lượng Story Points
Sử dụng phương pháp Story Points với dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

Bảng ước lượng:

| Mã US | User Story | Mô tả | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Đăng nhập | Người dùng có thể đăng nhập hệ thống | 3 |
| US02 | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản mới | 5 |
| US03 | Tạo công việc | Người dùng tạo mới task | 3 |
| US04 | Chỉnh sửa công việc | Sửa nội dung task | 5 |
| US05 | Xóa công việc | Xóa task khỏi danh sách | 2 |
| US06 | Xem danh sách công việc | Hiển thị toàn bộ task | 3 |
| US07 | Tìm kiếm công việc | Tìm theo tên/ID | 8 |
| US08 | Đồng bộ dữ liệu đa thiết bị | Lưu dữ liệu online | 13 |

Tổng Story Points Backlog: 42 SP

- Planning Poker – Phiên Ước Lượng

Thành viên tham gia: 5 người
Quy trình:

Mỗi thành viên chọn thẻ số (Story Points) cho từng User Story.

Nếu có sự khác biệt, cả nhóm thảo luận để hiểu lý do.

Vote lại lần cuối để thống nhất.

Ví dụ kết quả:

US04 – Chỉnh sửa công việc: Chốt 5 SP
Vì có mức phức tạp trung bình, yêu cầu thay đổi giao diện và cập nhật cơ sở dữ liệu.

US07 – Tìm kiếm công việc: Chốt 8 SP
Vì cần tối ưu truy vấn và xử lý dữ liệu nhiều hơn.

- Velocity Sprint Trước

Sprint trước hoàn thành: 21 SP
Velocity = 21 Story Points / Sprint, Sprint mới chỉ nên chọn ≤ 21 SP để đảm bảo hoàn thành.

4.Lựa Chọn User Stories Cho Sprint Tới

Các User Stories được chọn theo ưu tiên:

US01 – Đăng nhập – 3 SP

US03 – Tạo công việc – 3 SP

US04 – Chỉnh sửa công việc – 5 SP

US05 – Xóa công việc – 2 SP

US06 – Xem danh sách công việc – 3 SP

Tổng Story Points Sprint: 16 SP phù hợp với Velocity của nhóm (21 SP)

5.Sprint Goal

Hoàn thiện chức năng đăng nhập và CRUD công việc cơ bản trong hệ thống.

6. Breakdown Task

US01 – Đăng nhập (3 SP)

Thiết kế giao diện đăng nhập

Xử lý xác thực người dùng

Hiển thị thông báo lỗi

US03 – Tạo công việc (3 SP)

Thiết kế form nhập dữ liệu

Lưu vào cơ sở dữ liệu

Cập nhật danh sách hiển thị

US04 – Chỉnh sửa công việc (5 SP)

Tạo form chỉnh sửa

Cập nhật cơ sở dữ liệu

Kiểm thử giao diện và dữ liệu

US05 – Xóa công việc (2 SP)

Nút xóa + hộp thoại xác nhận

Cập nhật cơ sở dữ liệu

US06 – Xem danh sách công việc (3 SP)

Lấy dữ liệu từ DB

Trình bày danh sách trên giao diện

- Phân Công Task

Dev A: Đăng nhập, xóa công việc
Dev B: Tạo công việc
Dev C: Xử lý cơ sở dữ liệu
Dev D: Sửa giao diện công việc
Dev E: Kiểm thử và cải thiện UI

Bài 06:

- Mục tiêu Sprint
Mục tiêu Sprint: Hoàn thiện các chức năng cơ bản cho phép người dùng quản lý công việc cá nhân, bao gồm tạo công việc mới và xem danh sách các công việc đã có.

Mục tiêu này giúp người dùng bắt đầu sử dụng hệ thống thực tế, tạo được dữ liệu và quản lý danh sách công việc hàng ngày.

- Chọn User Stories từ Product Backlog

Chọn 2 User Stories sau:

US01 – Tạo công việc mới
“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để ghi lại nhiệm vụ cần thực hiện.”

US02 – Xem danh sách công việc
“Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các nhiệm vụ để biết những việc cần làm.”

Lý do lựa chọn:

Hai User Stories này giúp tạo ra chức năng lõi của ứng dụng quản lý công việc.

Sau khi hoàn thành, người dùng có thể tạo dữ liệu và xem lại công việc, đạt mục tiêu Sprint đề ra.

Đây là các bước nền tảng trước khi triển khai các tính năng nâng cao hơn (chỉnh sửa, xóa, lọc, tìm kiếm).

- Phân chia User Stories thành các Task nhỏ hơn

US01 – Tạo công việc mới
Tasks:

Thiết kế giao diện tạo công việc

Tạo form nhập dữ liệu (tiêu đề, mô tả, hạn hoàn thành)

Xử lý lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Hiển thị thông báo thành công/thất bại

Kiểm thử chức năng

US02 – Xem danh sách công việc
Tasks:

Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

Hiển thị danh sách công việc trên giao diện

Thêm định dạng hiển thị (màu, font, căn chỉnh)

Xử lý trường hợp danh sách rỗng

Kiểm thử giao diện và dữ liệu

- Ước lượng bằng phương pháp T-Shirt Sizes

US01 – Tạo công việc mới
Ước lượng: Medium
Lý do:

Cần xử lý UI, form nhập, validation và lưu dữ liệu.

Không quá phức tạp nhưng có nhiều bước liên quan đến giao diện và xử lý nghiệp vụ.

US02 – Xem danh sách công việc
Ước lượng: Small
Lý do:

Chủ yếu là truy xuất dữ liệu và render danh sách lên màn hình.

Logic không quá nhiều, chỉ đảm bảo hiển thị chính xác và xử lý một vài trường hợp đơn giản.

Bài 07:

- Phân tích User Story

Hành động người dùng: nhập thông tin đăng ký (tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, …).

Kết quả mong muốn: hệ thống tạo tài khoản mới, lưu dữ liệu, và thông báo thành công/thất bại.

Các bước kỹ thuật liên quan: UI form, validate dữ liệu, API/backend xử lý, lưu DB, gửi email xác nhận (nếu có).

- Chia nhỏ User Story thành các Task

| Task | Mô tả | Ước lượng (T-shirt Sizes) | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 – Thiết kế giao diện đăng ký | Tạo form đăng ký trên frontend với các trường bắt buộc | Small | Đảm bảo người dùng có thể nhập dữ liệu. Task đơn giản, rõ ràng. |
| T02 – Validation dữ liệu phía client | Kiểm tra thông tin nhập (email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh, mật khẩu xác nhận đúng) | Small | Ngăn dữ liệu sai đi vào backend, giảm lỗi. |
| T03 – Xây dựng API đăng ký | Tạo endpoint backend nhận dữ liệu đăng ký và xử lý nghiệp vụ | Medium | Cốt lõi chức năng đăng ký, cần logic xử lý, kiểm tra trùng email. |
| T04 – Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu | Ghi tài khoản mới vào DB, mã hóa mật khẩu | Medium | Bảo mật và lưu trữ là phần quan trọng để đăng ký thành công. |
| T05 – Xử lý thông báo kết quả | Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi đăng ký cho người dùng | Small | Cải thiện UX, phản hồi người dùng. |
| T06 – Kiểm thử chức năng | Tạo test cases (unit test, integration test, manual test) | Medium | Đảm bảo tất cả các bước hoạt động chính xác trước khi release. |

3. Lý do chọn các task

Task rõ ràng và khả thi: Mỗi task có thể hoàn thành trong 1–2 ngày, dễ giao cho một developer.

Đảm bảo hoàn thiện User Story: Tất cả các bước từ UI, validate, backend, lưu DB, thông báo và kiểm thử đều được bao quát.

Ước lượng phù hợp với Sprint: Sử dụng T-shirt Sizes giúp nhóm phân bổ thời gian dễ dàng, đảm bảo không task nào quá lớn để trì hoãn Sprint.

4. Ước lượng tổng quan

Small = 1–2 ngày / task

Medium = 2–4 ngày / task

Tổng Story Points tương đương: ~8–10 SP cho toàn bộ User Story đăng ký tài khoản.

Bài 08:

- Dữ liệu các Sprint trước

- Sprint 1:

| User Story | Story Points | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| US1 | 5 | Hoàn thành |
| US2 | 8 | Hoàn thành |
| US3 | 3 | Không hoàn thành |

- - Sprint 2:

| User Story | Story Points | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| US4 | 13 | Hoàn thành |
| US5 | 5 | Hoàn thành |
| US6 | 8 | Không hoàn thành |

- Tính Velocity từng Sprint

- Sprint 1:
US1 (5) + US2 (8) = 13 SP
=> Velocity Sprint 1 = 13 SP

- Sprint 2:
US4 (13) + US5 (5) = 18 SP
=> Velocity Sprint 2 = 18 SP

- Tính Velocity trung bình của nhóm:

Velocity trung bình = (Velocity Sprint 1+Velocity Sprint 2) / 2 = 16SP

- lựa chọn User Stories cho Sprint tiếp theo:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US7 – Tạo công việc mới | 5 |
| US8 – Xem danh sách công việc | 3 |
| US9 – Chỉnh sửa công việc | 5 |
| US10 – Xóa công việc | 2 |